AI WordPress Manager

جدول التنفيذ البرمجي الكامل ومتابعة الاعتماديات

عدد المهام: 296 مهمة - من التأسيس حتى الانطلاق الفعلي النهائي

طريقة الاستخدام: عند إنهاء المهمة اكتب «تمت» في عمود الحالة، وسجل تاريخ الإنهاء والملاحظات. لا تبدأ مهمة لها اعتماديات غير مكتملة.

| الحالة الافتراضية | لم تبدأ | صيغة الإكمال | تمت |
| --- | --- | --- | --- |
| الأولوية | حرجة / عالية / متوسطة | الاعتماديات | أرقام المهام السابقة |
| تاريخ الوثيقة | 5 أغسطس 2026 | الإصدار | 1.0 |
| المشروع | Desktop WPF .NET | قاعدة البيانات | SQLite + EF Core |

| م | المرحلة | المهمة | الحالة | تعتمد على | المخرج المطلوب | معيار القبول | المسؤول | الأولوية | تاريخ الإنهاء | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - الحوكمة والتحضير | اعتماد اسم المنتج والإصدار الأول ونطاقه | لم تبدأ | - | وثيقة نطاق معتمدة | النطاق واضح ولا توجد وظائف متعارضة | مدير المشروع | عالية |  |  |
| 2 | 0 - الحوكمة والتحضير | تحديد المستخدمين المستهدفين وأدوارهم | لم تبدأ | 1 | قائمة Personas وصلاحيات | تغطية المدير والمحرر والمراجع | تحليل الأعمال | عالية |  |  |
| 3 | 0 - الحوكمة والتحضير | اعتماد قائمة وظائف MVP وV1.0 وما بعد الإطلاق | لم تبدأ | 1 | Product Backlog | كل وظيفة مصنفة حسب الإصدار | مدير المنتج | عالية |  |  |
| 4 | 0 - الحوكمة والتحضير | تحديد Definition of Done لكل مهمة | لم تبدأ | 1 | معايير إنجاز موحدة | تشمل Build واختبار وتوثيق | مدير المشروع | عالية |  |  |
| 5 | 0 - الحوكمة والتحضير | اعتماد سياسة الفروع والـPull Requests | لم تبدأ | 1 | Git Workflow | main قابل للبناء دائمًا | قائد التطوير | عالية |  |  |
| 6 | 0 - الحوكمة والتحضير | اعتماد ترقيم الإصدارات Release Versioning | لم تبدأ | 1 | سياسة SemVer | الإصدار يظهر في التطبيق والملفات | قائد التطوير | عالية |  |  |
| 7 | 0 - الحوكمة والتحضير | إنشاء سجل القرارات المعمارية ADR | لم تبدأ | 1 | مجلد docs/architecture/decisions | كل قرار كبير موثق | المعماري | عالية |  |  |
| 8 | 0 - الحوكمة والتحضير | إنشاء سجل المخاطر وخطة الاستجابة | لم تبدأ | 1 | Risk Register | لكل خطر مالك ومعالجة | مدير المشروع | عالية |  |  |
| 9 | 0 - الحوكمة والتحضير | اعتماد بيئات التطوير والاختبار والإنتاج | لم تبدأ | 1 | Environment Matrix | الإصدارات والأدوات محددة | DevOps | عالية |  |  |
| 10 | 0 - الحوكمة والتحضير | اعتماد خطة النسخ الاحتياطي للمستودع والوثائق | لم تبدأ | 5 | Backup Plan | إمكانية استرجاع الكود والوثائق | DevOps | عالية |  |  |
| 11 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء Solution باسم AIWordPressManager | لم تبدأ | 5 | AIWordPressManager.sln | يفتح ويبني دون أخطاء | قائد التطوير | عالية |  |  |
| 12 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء مشروع Desktop WPF | لم تبدأ | 11 | AIWordPressManager.Desktop | يعمل ويعرض نافذة أساسية | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 13 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء مشروع Domain | لم تبدأ | 11 | AIWordPressManager.Domain | لا يعتمد على Infrastructure أو WPF | Backend Developer | عالية |  |  |
| 14 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء مشروع Application | لم تبدأ | 13 | AIWordPressManager.Application | يعتمد على Domain فقط | Backend Developer | عالية |  |  |
| 15 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء مشروع Infrastructure | لم تبدأ | 14 | AIWordPressManager.Infrastructure | يطبق عقود Application | Backend Developer | عالية |  |  |
| 16 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء مشروع WordPress Integration | لم تبدأ | 14 | AIWordPressManager.WordPress | عميل REST مستقل | Integration Developer | عالية |  |  |
| 17 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء مشروع AI Integration | لم تبدأ | 14 | AIWordPressManager.AI | مزود AI قابل للاستبدال | AI Developer | عالية |  |  |
| 18 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء مشروع Automation | لم تبدأ | 14 | AIWordPressManager.Automation | محرك مهام وقواعد مستقل | Backend Developer | عالية |  |  |
| 19 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إنشاء مشروعات Unit/Integration/UI Tests | لم تبدأ | 12,13,14,15,16,17,18 | ثلاثة مشروعات اختبار | تشغيل dotnet test بنجاح | QA/Developers | عالية |  |  |
| 20 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إضافة Project References الصحيحة | لم تبدأ | 12-19 | مراجع الحل | لا توجد Circular Dependencies | قائد التطوير | عالية |  |  |
| 21 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إضافة .gitignore و.editorconfig وDirectory.Build.props | لم تبدأ | 11 | ملفات إعداد موحدة | لا يتم رفع bin/obj أو أسرار | قائد التطوير | عالية |  |  |
| 22 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إضافة README وتعليمات البناء والتشغيل | لم تبدأ | 11 | README.md | مطور جديد يستطيع التشغيل | Technical Writer | عالية |  |  |
| 23 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إعداد Dependency Injection | لم تبدأ | 12,14,15 | Service Registration | كل خدمة مسجلة بعمر مناسب | Backend Developer | عالية |  |  |
| 24 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إعداد Configuration وOptions Pattern | لم تبدأ | 12,15 | appsettings + Options | التحقق من الإعدادات عند البدء | Backend Developer | عالية |  |  |
| 25 | 1 - تأسيس المستودع والحل | إعداد Result Pattern ومعالجة الأخطاء الموحدة | لم تبدأ | 14 | Result/Error models | لا تعتمد الخدمات على Exceptions المتوقعة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 26 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | تصميم ERD لقاعدة البيانات المحلية | لم تبدأ | 3,14 | ERD معتمد | يغطي المواقع والمحتوى والمزامنة والوظائف | Database Designer | عالية |  |  |
| 27 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء Entity Site | لم تبدأ | 26 | Site entity | يدعم الاسم والرابط والحالة وآخر مزامنة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 28 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء Entity SiteCredential | لم تبدأ | 27 | Credential entity | لا يخزن السر كنص واضح | Security Developer | عالية |  |  |
| 29 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء Entities Post وPage | لم تبدأ | 26 | Content entities | تدعم LocalId/RemoteId والحالة والتواريخ | Backend Developer | عالية |  |  |
| 30 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء TaxonomyTerm للتصنيفات والوسوم | لم تبدأ | 26 | Taxonomy entity | يدعم النوع والأب والـslug | Backend Developer | عالية |  |  |
| 31 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء MediaItem | لم تبدأ | 26 | Media entity | يدعم URL وCache وAlt Text | Backend Developer | عالية |  |  |
| 32 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء Comment وUserReference | لم تبدأ | 26 | Comment/User models | حقول WordPress الأساسية متاحة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 33 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء SeoAudit وSeoFinding | لم تبدأ | 26 | SEO entities | تخزين الدرجة والنتائج والتاريخ | SEO Developer | عالية |  |  |
| 34 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء AiSuggestion وAiUsageLog | لم تبدأ | 26 | AI entities | تتبع المزود والحالة والاستخدام | AI Developer | عالية |  |  |
| 35 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء SyncState وSyncConflict | لم تبدأ | 26 | Sync entities | تتبع cursors والتعارضات | Integration Developer | عالية |  |  |
| 36 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء ExecutionJob وExecutionAttempt | لم تبدأ | 26 | Job entities | يدعم الحالة والمحاولات والأخطاء | Backend Developer | عالية |  |  |
| 37 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء ApprovalItem | لم تبدأ | 37 | Approval entity | مرتبط بالمهمة وقرار المراجع | Backend Developer | عالية |  |  |
| 38 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء AutomationRule وSchedule | لم تبدأ | 26 | Automation entities | شروط وإجراءات وجدولة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 39 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء AuditLog وAppSetting وBackupRecord | لم تبدأ | 26 | System entities | التدقيق والإعدادات والنسخ | Backend Developer | عالية |  |  |
| 40 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء AppDbContext وConfigurations | لم تبدأ | 27-40 | DbContext | العلاقات والفهارس والقيود صحيحة | Database Developer | عالية |  |  |
| 41 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء Migration أولية | لم تبدأ | 41 | Initial Migration | إنشاء الجداول من الكود فقط | Database Developer | عالية |  |  |
| 42 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إنشاء Seed Data للإعدادات الافتراضية | لم تبدأ | 42 | Seed Data | تظهر اللغة والثيم والإعدادات الافتراضية | Database Developer | عالية |  |  |
| 43 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | تشغيل Migrations تلقائيًا عند Startup | لم تبدأ | 42 | Migration Runner | قاعدة جديدة تُنشأ دون تدخل يدوي | Backend Developer | عالية |  |  |
| 44 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إضافة Transactions وConcurrency Tokens | لم تبدأ | 41 | Data consistency rules | لا توجد تحديثات جزئية أو فقد تغييرات | Database Developer | عالية |  |  |
| 45 | 2 - قاعدة البيانات والنطاق | إضافة Repositories/Specifications الضرورية | لم تبدأ | 41 | Data access services | Pagination/Filter يعملان بكفاءة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 46 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء App Startup Pipeline | لم تبدأ | 12,23,44 | Bootstrapper | تسجيل الخدمات وفتح التطبيق بنجاح | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 47 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Global Exception Handlers | لم تبدأ | 23,46 | Exception pipeline | أي Crash يعرض نافذة قابلة للنسخ | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 48 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إعداد Serilog وملفات Log اليومية | لم تبدأ | 23 | Logging service | تسجيل structured logs مع retention | Backend Developer | عالية |  |  |
| 49 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إضافة Correlation ID لكل عملية | لم تبدأ | 48 | Correlation service | يمكن تتبع الطلب من UI إلى HTTP | Backend Developer | عالية |  |  |
| 50 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Error Dialog شامل | لم تبدأ | 47,48 | Error Dialog | ملخص وتفاصيل وكود وزر نسخ | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 51 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Splash Screen مع تقدم ونسبة | لم تبدأ | 46 | Splash | يعرض المرحلة الحالية ولا يتجمد | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 52 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Main Shell | لم تبدأ | 12,46 | Main Window | Header/Navigation/Content/StatusBar | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 53 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Navigation Service | لم تبدأ | 52 | Navigation system | التنقل لا ينشئ نسخًا غير لازمة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 54 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء ViewModelBase وAsyncRelayCommand | لم تبدأ | 12,53 | MVVM foundation | الأوامر تمنع التنفيذ المتكرر | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 55 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Loading/Empty/Error/Offline states | لم تبدأ | 54 | Shared UI states | موحدة في كل الشاشات | UX Developer | عالية |  |  |
| 56 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Resource Dictionaries للألوان | لم تبدأ | 52 | Theme resources | لا توجد ألوان صلبة داخل الشاشات | UX Developer | عالية |  |  |
| 57 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Light Theme وDark Theme | لم تبدأ | 56 | Themes | تبديل فوري وتباين مقبول | UX Developer | عالية |  |  |
| 58 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء 7 Color Presets احترافية | لم تبدأ | 56 | Color presets | كل preset مقروء في الثيمين | UX Developer | عالية |  |  |
| 59 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Localization Service | لم تبدأ | 52 | Localization engine | تبديل النصوص مركزيًا | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 60 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إضافة العربية RTL والإنجليزية LTR | لم تبدأ | 59 | Language resources | التخطيط يتغير دون إعادة تشغيل | Localization Developer | عالية |  |  |
| 61 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Status Bar | لم تبدأ | 52,59 | Status Bar | الموقع والاتصال والمزامنة والذاكرة والإصدار | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 62 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إضافة مراقبة الذاكرة وCooling Badge | لم تبدأ | 61 | Memory monitor | تنبيه عند تجاوز الحد المحدد | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 63 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إضافة Tooltips وHelp Provider موحد | لم تبدأ | 52 | Help system | العناصر المهمة لها شرح | UX Developer | عالية |  |  |
| 64 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء DataGrid Base مع Pagination وFilter وSort | لم تبدأ | 54 | Reusable DataGrid | يدعم Multi-select وContext Menu | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 65 | 3 - الأساس المشترك للواجهة | إنشاء Dialog Service للتأكيد والاختيار | لم تبدأ | 54 | Dialog Service | يستخدم في الحذف والقرارات الحرجة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 66 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إنشاء Secret Protection Service باستخدام DPAPI | لم تبدأ | 28,15 | Encrypted storage | لا يمكن قراءة السر من SQLite | Security Developer | عالية |  |  |
| 67 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إضافة معالجة DPAPI Key Invalid | لم تبدأ | 66 | Recovery flow | إعادة إدخال السر دون انهيار التطبيق | Security Developer | عالية |  |  |
| 68 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إنشاء شاشة قائمة المواقع | لم تبدأ | 27,64 | Sites screen | عرض وبحث وإضافة وتعديل وحذف | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 69 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إنشاء شاشة إضافة/تعديل موقع | لم تبدأ | 68 | Site editor | Validation كامل للرابط والاسم | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 70 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إضافة Application Password Authentication | لم تبدأ | 16,66 | Auth handler | الاتصال عبر HTTPS يعمل | Integration Developer | عالية |  |  |
| 71 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إنشاء WordPress HttpClientFactory | لم تبدأ | 16,24 | HTTP client | Timeout وHeaders وسياسات موحدة | Integration Developer | عالية |  |  |
| 72 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إضافة Polly Retry/Timeout/Circuit Breaker | لم تبدأ | 71 | Resilience policies | فشل الشبكة لا يجمد التطبيق | Integration Developer | عالية |  |  |
| 73 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إنشاء Test Connection | لم تبدأ | 69-72 | Connection test | يعرض القراءة والكتابة والصلاحيات | Integration Developer | عالية |  |  |
| 74 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | جلب Site Info وWordPress Version | لم تبدأ | 73 | Site metadata | تظهر معلومات الموقع في البطاقة | Integration Developer | عالية |  |  |
| 75 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | جلب Capabilities المتاحة | لم تبدأ | 73 | Capabilities matrix | تعطيل الوظائف غير المسموح بها | Integration Developer | عالية |  |  |
| 76 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إضافة Site Card والإجراءات السريعة | لم تبدأ | 68,74,75 | Site Card | اختيار الموقع والمزامنة والإعدادات | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 77 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إضافة حذف موقع آمن مع تأكيد | لم تبدأ | 68,65 | Delete flow | حذف البيانات المحلية فقط بعد التأكيد | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 78 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | إضافة Audit Log لتغييرات المواقع | لم تبدأ | 39,68 | Site audit | كل تغيير مسجل قبل/بعد | Backend Developer | عالية |  |  |
| 79 | 4 - الأمان وإدارة المواقع | تشفير مفاتيح AI وإعدادات الحساسية | لم تبدأ | 66 | Secure settings | لا تظهر المفاتيح في Log أو Backup | Security Developer | عالية |  |  |
| 80 | 5 - WordPress REST والمزامنة | إنشاء WordPress DTOs وMapping | لم تبدأ | 16,29-33 | DTO/Mapper layer | الفصل عن Domain كامل | Integration Developer | عالية |  |  |
| 81 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Posts API Client | لم تبدأ | 71,80 | Posts client | GET/POST/PUT/DELETE يعمل | Integration Developer | عالية |  |  |
| 82 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Pages API Client | لم تبدأ | 71,80 | Pages client | GET/POST/PUT/DELETE يعمل | Integration Developer | عالية |  |  |
| 83 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Categories API Client | لم تبدأ | 71,80 | Categories client | الصفحات والأبوة مدعومة | Integration Developer | عالية |  |  |
| 84 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Tags API Client | لم تبدأ | 71,80 | Tags client | البحث والإنشاء والتعديل مدعوم | Integration Developer | عالية |  |  |
| 85 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Media API Client | لم تبدأ | 71,80 | Media client | رفع وتنزيل وتعديل وحذف | Integration Developer | عالية |  |  |
| 86 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Comments API Client | لم تبدأ | 71,80 | Comments client | إدارة حالات التعليق | Integration Developer | عالية |  |  |
| 87 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Users/Settings API عند الصلاحية | لم تبدأ | 71,75,80 | Optional clients | الواجهة تتكيف مع الصلاحيات | Integration Developer | عالية |  |  |
| 88 | 5 - WordPress REST والمزامنة | إنشاء Sync Orchestrator | لم تبدأ | 35,81-88 | Sync service | تنسيق المزامنة لكل نوع | Integration Developer | عالية |  |  |
| 89 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Incremental Sync باستخدام modified_after | لم تبدأ | 89 | Incremental sync | يجلب التغييرات فقط | Integration Developer | عالية |  |  |
| 90 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Pagination وper_page ديناميكي | لم تبدأ | 89 | Paging strategy | يتعامل مع آلاف السجلات | Integration Developer | عالية |  |  |
| 91 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Offline-First Loading | لم تبدأ | 45,89 | Offline-first flow | البيانات المحلية تظهر فورًا | Desktop/Integration | عالية |  |  |
| 92 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Sync Progress وCancellation | لم تبدأ | 89 | Progress model | عرض النسبة وإلغاء آمن | Integration Developer | عالية |  |  |
| 93 | 5 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ SyncState والتوقيتات | لم تبدأ | 35,89 | Sync tracking | آخر نجاح وفشل محفوظان | Integration Developer | عالية |  |  |
| 94 | 5 - WordPress REST والمزامنة | كشف Remote Deletes/Trash | لم تبدأ | 89 | Deletion sync | تحديث الحالة المحلية بدقة | Integration Developer | عالية |  |  |
| 95 | 5 - WordPress REST والمزامنة | كشف التعارض Local vs Remote | لم تبدأ | 36,89 | Conflict detector | عدم الكتابة فوق تغيير صامتًا | Integration Developer | عالية |  |  |
| 96 | 5 - WordPress REST والمزامنة | إنشاء Conflict Resolution Dialog | لم تبدأ | 95,65 | Conflict UI | Merge/Keep Local/Keep Remote | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 97 | 5 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Sync All Sites | لم تبدأ | 89 | Global sync | تسلسل المواقع مع حدود توازي | Integration Developer | عالية |  |  |
| 98 | 5 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Background Scheduled Sync | لم تبدأ | 18,89 | Scheduled sync | لا يعمل أكثر من Job لنفس الموقع | Automation Developer | عالية |  |  |
| 99 | 5 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Network Connectivity Monitor | لم تبدأ | 72 | Connectivity service | تحديث Offline/Online فورًا | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 100 | 5 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Cache للصور والـmetadata | لم تبدأ | 32,89 | Local cache | تنظيف وحدود حجم واضحة | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 101 | 5 - WordPress REST والمزامنة | إضافة سجل تفصيلي لنتائج المزامنة | لم تبدأ | 48,89 | Sync logs | إحصاءات نجاح وفشل لكل نوع | Integration Developer | عالية |  |  |
| 102 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إنشاء WordPress Explorer Navigation Tree | لم تبدأ | 53,92 | Explorer | مقالات وصفحات وتصنيفات ووسائط | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 103 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إنشاء Posts List Screen | لم تبدأ | 64,92 | Posts list | بحث وفلاتر وصفحات متعددة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 104 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إنشاء Pages List Screen | لم تبدأ | 64,92 | Pages list | عرض الحالات والتواريخ | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 105 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إنشاء Categories/Tags Screens | لم تبدأ | 64,92 | Taxonomy screens | CRUD مع Parent عند الحاجة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 106 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إنشاء Comments Screen | لم تبدأ | 64,92 | Comments screen | Approve/Spam/Trash/Reply | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 107 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إنشاء Post/Page Editor ViewModel | لم تبدأ | 29,54 | Editor VM | Dirty tracking وvalidation | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 108 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إنشاء محرر عنوان وSlug وExcerpt | لم تبدأ | 107 | Editor fields | التحقق والتوليد اليدوي | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 109 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إنشاء محرر محتوى HTML/Markdown | لم تبدأ | 107 | Content editor | لا يفقد التنسيق عند الحفظ | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 110 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Preview للصفحة | لم تبدأ | 109 | Preview | عرض قريب من WordPress | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 111 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Status/Draft/Publish/Schedule | لم تبدأ | 107 | Publishing controls | التواريخ والمناطق الزمنية صحيحة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 112 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Author/Categories/Tags selectors | لم تبدأ | 107,104 | Metadata selectors | دعم Multi-select | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 113 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Featured Image selector | لم تبدأ | 107,85 | Featured media | رفع/اختيار/إزالة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 114 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Comments/Template/Password options | لم تبدأ | 107,88 | Advanced options | تظهر حسب capabilities | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 115 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Save Local Draft | لم تبدأ | 107,41 | Local save | لا يحتاج اتصالًا | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 116 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Publish/Update عبر Execution Queue | لم تبدأ | 114,37 | Queued publish | لا ينفذ HTTP مباشرة من UI | Backend Developer | عالية |  |  |
| 117 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Delete/Trash/Restore flows | لم تبدأ | 103,37,65 | Deletion flows | تأكيد وموافقة حسب الخطورة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 118 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Bulk Edit للمحتوى | لم تبدأ | 103,64 | Bulk editor | معاينة عدد العناصر المتأثرة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 119 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Before/After Comparison | لم تبدأ | 107 | Diff viewer | عرض التغييرات بوضوح | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 120 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة Autosave واسترجاع المسودة | لم تبدأ | 107,41 | Autosave | استرجاع بعد إغلاق مفاجئ | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 121 | 6 - مستكشف WordPress وإدارة المحتوى | إضافة سجل تعديلات محلي | لم تبدأ | 39,107 | Revision history | إمكانية مراجعة قبل/بعد | Backend Developer | عالية |  |  |
| 122 | 7 - إدارة الوسائط | إنشاء Media Library Screen | لم تبدأ | 64,92 | Media library | Grid/List وبحث وفلاتر | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 123 | 7 - إدارة الوسائط | إضافة رفع ملف واحد وعدة ملفات | لم تبدأ | 85,37 | Upload flow | Progress وإلغاء ومعالجة أخطاء | Integration Developer | عالية |  |  |
| 124 | 7 - إدارة الوسائط | إضافة تنزيل وفتح الملف محليًا | لم تبدأ | 85,100 | Download flow | حفظ آمن وفتح صحيح | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 125 | 7 - إدارة الوسائط | إضافة تحرير Title/Alt/Caption/Description | لم تبدأ | 85,32 | Media editor | حفظ محلي وبعيد | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 126 | 7 - إدارة الوسائط | إضافة تعيين وإزالة Featured Image | لم تبدأ | 121,112 | Feature image flow | تحديث المقال والوسيط | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 127 | 7 - إدارة الوسائط | كشف الصور غير المستخدمة | لم تبدأ | 32,29 | Unused media audit | نتائج قابلة للمراجعة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 128 | 7 - إدارة الوسائط | كشف الملفات المكررة باستخدام Hash | لم تبدأ | 32 | Duplicate detector | تمييز التشابه دون حذف تلقائي | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 129 | 7 - إدارة الوسائط | كشف الصور كبيرة الحجم | لم تبدأ | 32 | Image size audit | حد الحجم قابل للتعديل | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 130 | 7 - إدارة الوسائط | إضافة ضغط/تحسين اختياري للصور | لم تبدأ | 127 | Image optimization | نسخة احتياطية قبل الاستبدال | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 131 | 7 - إدارة الوسائط | إضافة تنظيف Cache للوسائط | لم تبدأ | 100 | Cache cleanup | لا يحذف ملفات مستخدمة | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 132 | 8 - محرك SEO | تعريف SEO Rule Interface | لم تبدأ | 14 | SEO rule contract | إضافة قواعد دون تعديل المحرك | SEO Developer | عالية |  |  |
| 133 | 8 - محرك SEO | إنشاء SEO Analysis Engine | لم تبدأ | 131 | SEO engine | تشغيل القواعد وإنتاج Findings | SEO Developer | عالية |  |  |
| 134 | 8 - محرك SEO | قاعدة طول العنوان ووصف الميتا | لم تبدأ | 132 | Title/meta rules | حدود قابلة للإعداد | SEO Developer | عالية |  |  |
| 135 | 8 - محرك SEO | قاعدة H1/H2 وهيكل العناوين | لم تبدأ | 132 | Heading rules | كشف النقص والتكرار | SEO Developer | عالية |  |  |
| 136 | 8 - محرك SEO | قاعدة كثافة وجودة المحتوى | لم تبدأ | 132 | Content rules | لا تعتمد فقط على عدد الكلمات | SEO Developer | عالية |  |  |
| 137 | 8 - محرك SEO | قاعدة الروابط الداخلية والخارجية | لم تبدأ | 132 | Link rules | كشف روابط مكسورة/قليلة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 138 | 8 - محرك SEO | قاعدة الصور وAlt Text | لم تبدأ | 132,121 | Image SEO rules | تحديد الصور الناقصة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 139 | 8 - محرك SEO | قاعدة Slug وCanonical وIndexability | لم تبدأ | 132 | Technical SEO rules | تعمل حسب البيانات المتاحة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 140 | 8 - محرك SEO | كشف المحتوى المكرر والضعيف | لم تبدأ | 132 | Content quality audit | درجة ثقة وسبب واضح | SEO Developer | عالية |  |  |
| 141 | 8 - محرك SEO | كشف الصفحات اليتيمة | لم تبدأ | 132,136 | Orphan pages | تحليل الروابط الداخلية | SEO Developer | عالية |  |  |
| 142 | 8 - محرك SEO | إنشاء SEO Score Model | لم تبدأ | 132 | Scoring model | الدرجة قابلة للتفسير | SEO Developer | عالية |  |  |
| 143 | 8 - محرك SEO | إنشاء SEO Dashboard | لم تبدأ | 141,103 | SEO dashboard | فلاتر حسب الموقع والخطورة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 144 | 8 - محرك SEO | إنشاء SEO Findings Screen | لم تبدأ | 132,142 | Findings screen | إجراء فردي أو جماعي | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 145 | 8 - محرك SEO | إضافة تاريخ SEO لكل محتوى | لم تبدأ | 34,132 | SEO history | مقارنة زمنية للدرجة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 146 | 8 - محرك SEO | إضافة Bulk SEO Audit | لم تبدأ | 132,37 | Bulk audit job | Progress وقابل للإيقاف | Backend Developer | عالية |  |  |
| 147 | 8 - محرك SEO | إضافة قواعد Yoast/Rank Math الاختيارية | لم تبدأ | 75,132 | Plugin adapters | تعمل فقط عند اكتشاف الإضافة | Integration Developer | عالية |  |  |
| 148 | 8 - محرك SEO | تصدير تقرير SEO إلى CSV/PDF لاحقًا | لم تبدأ | 142 | SEO export | يحتوي العناصر والمشاكل والتوصيات | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 149 | 9 - الذكاء الاصطناعي | تعريف IAIProvider وعقود الطلب/الاستجابة | لم تبدأ | 17 | AI abstraction | لا تعتمد الواجهة على مزود بعينه | AI Developer | عالية |  |  |
| 150 | 9 - الذكاء الاصطناعي | تنفيذ إعدادات مزودي AI | لم تبدأ | 78,149 | AI settings | اختبار مفتاح وحدود استخدام | AI Developer | عالية |  |  |
| 151 | 9 - الذكاء الاصطناعي | تنفيذ OpenAI Provider | لم تبدأ | 149,150 | OpenAI adapter | Structured output وأخطاء واضحة | AI Developer | عالية |  |  |
| 152 | 9 - الذكاء الاصطناعي | تنفيذ مزود بديل Gemini/Puter | لم تبدأ | 149,150 | Fallback adapter | التبديل من الإعدادات | AI Developer | عالية |  |  |
| 153 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إنشاء Prompt Template Registry | لم تبدأ | 149 | Prompt registry | Versioning للقوالب | AI Developer | عالية |  |  |
| 154 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إنشاء AI Orchestrator وFallback | لم تبدأ | 151-154 | AI orchestration | Retry/Rate Limit/Fallback | AI Developer | عالية |  |  |
| 155 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Usage/Cost Logging | لم تبدأ | 33,155 | Usage logs | حساب الاستخدام حسب الموقع والمهمة | AI Developer | عالية |  |  |
| 156 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Content Rewrite | لم تبدأ | 155,107 | Rewrite feature | عرض قبل/بعد وعدم التطبيق تلقائيًا | AI Developer | عالية |  |  |
| 157 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Expand/Summarize/Proofread | لم تبدأ | 155,107 | Editing tools | إخراج مناسب للغة المختارة | AI Developer | عالية |  |  |
| 158 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Translation عربي/إنجليزي | لم تبدأ | 155,60,107 | Translation feature | يحافظ على HTML والروابط | AI Developer | عالية |  |  |
| 159 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Title/Excerpt/Meta Suggestions | لم تبدأ | 155,132 | SEO suggestions | عدة اقتراحات قابلة للاختيار | AI Developer | عالية |  |  |
| 160 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Categories/Tags Suggestions | لم تبدأ | 155,111 | Taxonomy suggestions | لا ينشئ مكررًا | AI Developer | عالية |  |  |
| 161 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Alt Text Suggestions | لم تبدأ | 155,124 | Image suggestions | يراعي الصورة والسياق | AI Developer | عالية |  |  |
| 162 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Content Brief Generator | لم تبدأ | 155 | Brief generator | هدف وكلمات وعناوين ومصادر مطلوبة | AI Developer | عالية |  |  |
| 163 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة AI Error Explanation | لم تبدأ | 50,155 | Error assistant | لا يخفي التفاصيل الفنية | AI Developer | عالية |  |  |
| 164 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إنشاء AiSuggestion Review Screen | لم تبدأ | 33,155 | AI suggestions screen | حالة Pending/Accepted/Rejected | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 165 | 9 - الذكاء الاصطناعي | تمييز AI Suggestion عن App Suggestion | لم تبدأ | 166,143 | Suggestion labels | المصدر واضح للمستخدم | UX Developer | عالية |  |  |
| 166 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Prompt/Response Redaction | لم تبدأ | 155 | Data protection | إزالة الأسرار والبيانات الحساسة | Security Developer | عالية |  |  |
| 167 | 9 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Quotas وDaily Limits | لم تبدأ | 156 | AI quotas | منع التجاوز والتنبيه | AI Developer | عالية |  |  |
| 168 | 10 - Approval Queue وExecution Center | تعريف Job Types وStatuses | لم تبدأ | 37 | Job enums | تغطية كل العمليات | Backend Developer | عالية |  |  |
| 169 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إنشاء Execution Queue Repository | لم تبدأ | 37,41 | Queue repository | استرجاع آمن بعد إعادة التشغيل | Backend Developer | عالية |  |  |
| 170 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إنشاء Job Dispatcher | لم تبدأ | 171 | Dispatcher | يمنع تشغيل نفس المهمة مرتين | Backend Developer | عالية |  |  |
| 171 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إنشاء Job Handlers لكل عملية WordPress | لم تبدأ | 172,81-88 | Handlers | كل Handler قابل للاختبار | Integration Developer | عالية |  |  |
| 172 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إضافة Idempotency Key | لم تبدأ | 172 | Idempotency | عدم تكرار النشر أو الحذف | Backend Developer | عالية |  |  |
| 173 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إضافة Retry Policy وBackoff | لم تبدأ | 172,72 | Retry engine | حد أقصى ومحاولات مسجلة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 174 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إضافة Pause/Resume/Cancel | لم تبدأ | 172 | Queue controls | حالة متسقة بعد كل إجراء | Backend Developer | عالية |  |  |
| 175 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إنشاء Execution Center Screen | لم تبدأ | 171-177,64 | Execution Center | عرض الحالات والتفاصيل والفلاتر | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 176 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إضافة Execute Selected | لم تبدأ | 178 | Execute Selected | ينفذ المحدد فقط | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 177 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إضافة Copy Full Error/Response | لم تبدأ | 178,50 | Copy diagnostics | يشمل HTTP وCorrelation ID دون أسرار | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 178 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إضافة Job Detail Screen | لم تبدأ | 178 | Job details | Payload منقح ومحاولات ورسائل | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 179 | 10 - Approval Queue وExecution Center | تعريف Risk Levels وسياسة الموافقة | لم تبدأ | 38 | Approval policy | العمليات الحرجة لا تنفذ مباشرة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 180 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إنشاء Approval Queue Screen | لم تبدأ | 38,182,64 | Approval Queue | Accept/Reject/Edit/Multi-select | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 181 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إضافة Before/After داخل الموافقة | لم تبدأ | 183,118 | Approval diff | التغيير مفهوم قبل القبول | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 182 | 10 - Approval Queue وExecution Center | إضافة Reviewer Notes وDecision Audit | لم تبدأ | 183,39 | Approval audit | هوية ووقت وسبب القرار | Backend Developer | عالية |  |  |
| 183 | 10 - Approval Queue وExecution Center | ربط AI وSEO وBulk Actions بالموافقات | لم تبدأ | 143,166,183 | Approval integration | كل اقتراح يتحول لمهمة آمنة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 184 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | تعريف Automation Triggers | لم تبدأ | 38 | Trigger model | Manual/Schedule/Sync/Condition | Automation Developer | عالية |  |  |
| 185 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | تعريف Conditions وActions Schema | لم تبدأ | 188 | Rule schema | Validation قبل الحفظ | Automation Developer | عالية |  |  |
| 186 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إنشاء Automation Rule Editor | لم تبدأ | 188,189,65 | Rule editor | إنشاء واختبار وتعطيل القاعدة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 187 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إضافة Quartz.NET/Hosted Scheduler | لم تبدأ | 18,188 | Scheduler | يستعيد الجداول بعد التشغيل | Automation Developer | عالية |  |  |
| 188 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إضافة منع التداخل Locking | لم تبدأ | 191 | Job locking | لا تعمل نفس القاعدة بالتوازي | Automation Developer | عالية |  |  |
| 189 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إضافة Failure Threshold وإيقاف تلقائي | لم تبدأ | 191,176 | Failure policy | إيقاف وتنبيه بعد عدد محدد | Automation Developer | عالية |  |  |
| 190 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إضافة Automation History | لم تبدأ | 39,191 | Automation logs | نتائج كل تشغيل محفوظة | Automation Developer | عالية |  |  |
| 191 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إنشاء Content Planner Entities | لم تبدأ | 26 | Planner data model | Idea/Brief/Draft/Review/Scheduled/Published | Backend Developer | عالية |  |  |
| 192 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إنشاء Content Planner Board | لم تبدأ | 195,64 | Planner board | Kanban/Calendar views | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 193 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إضافة إنشاء فكرة يدويًا ومن AI | لم تبدأ | 164,196 | Idea flow | مصدر الفكرة واضح | AI/Desktop | عالية |  |  |
| 194 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إضافة Brief وOutline لكل فكرة | لم تبدأ | 164,196 | Brief workflow | قابل للتحرير والموافقة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 195 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | تحويل Brief إلى Draft | لم تبدأ | 198,158 | Draft generation | ينشئ مسودة محلية لا تنشر | AI Developer | عالية |  |  |
| 196 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إضافة Calendar وجدولة النشر | لم تبدأ | 196,110 | Editorial calendar | التوقيت حسب موقع WordPress | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 197 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | ربط Planner بـPosts وExecution Queue | لم تبدأ | 196,115,171 | Planner integration | التتبع من الفكرة إلى النشر | Backend Developer | عالية |  |  |
| 198 | 11 - الأتمتة ومخطط المحتوى | إضافة تنبيهات المهام المتأخرة | لم تبدأ | 196 | Planner alerts | تظهر داخل التطبيق | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 199 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إنشاء Backup Service لقاعدة SQLite | لم تبدأ | 40,41 | Database backup | نسخة متسقة مع Hash | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 200 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إضافة Backup للإعدادات والموارد | لم تبدأ | 202,24 | Full backup | استثناء أو تشفير الأسرار | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 201 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إنشاء Backup Screen | لم تبدأ | 202,203,64 | Backup screen | Create/List/Delete/Verify | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 202 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إنشاء Restore Workflow | لم تبدأ | 202,65 | Restore flow | نسخة تلقائية قبل الاستعادة | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 203 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إضافة Integrity Verification | لم تبدأ | 202 | Backup verification | Hash وفتح قاعدة الاختبار | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 204 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إنشاء Settings Screen بتبويبات | لم تبدأ | 24,64 | Settings screen | General/Appearance/Sync/AI/Logs | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 205 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إضافة إعدادات الذاكرة وCooling | لم تبدأ | 62,207 | Performance settings | تطبيق فوري وحدود صحيحة | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 206 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إضافة إعدادات Retry وJob Pause | لم تبدأ | 176,193,207 | Job settings | Validation وحدود منطقية | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 207 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إضافة استيراد/تصدير إعدادات | لم تبدأ | 207 | Settings import/export | لا يصدر الأسرار كنص واضح | Infrastructure Developer | عالية |  |  |
| 208 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إنشاء Log Viewer | لم تبدأ | 48,64 | Log viewer | بحث وفلاتر ونسخ وتصدير | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 209 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إضافة Diagnostics Screen | لم تبدأ | 49,73,99,210 | Diagnostics | DB/Network/WP/AI/Memory checks | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 210 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إنشاء About Screen | لم تبدأ | 61 | About | الإصدار وCommit وLicense | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 211 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إنشاء دليل استخدام عربي | لم تبدأ | 63 | Arabic manual | يغطي كل شاشة رئيسية | Technical Writer | عالية |  |  |
| 212 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إنشاء دليل استخدام إنجليزي | لم تبدأ | 213 | English manual | نفس التغطية والمصطلحات | Technical Writer | عالية |  |  |
| 213 | 12 - النسخ الاحتياطي والإعدادات والمساعدة | إضافة Help Links داخل الشاشات | لم تبدأ | 63,213,214 | Context help | يفتح القسم المناسب | UX Developer | عالية |  |  |
| 214 | 13 - التقارير والتصدير | تعريف Reporting Service | لم تبدأ | 14 | Reporting contract | فصل العرض عن التصدير | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 215 | 13 - التقارير والتصدير | إنشاء Dashboard KPIs Queries | لم تبدأ | 41,89,132,171 | KPI queries | استعلامات سريعة ومفهرسة | Database Developer | عالية |  |  |
| 216 | 13 - التقارير والتصدير | إنشاء رسوم Dashboard | لم تبدأ | 217,52 | Charts | محتوى/SEO/Jobs/Sync | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 217 | 13 - التقارير والتصدير | إضافة تقرير حالة المواقع | لم تبدأ | 217 | Sites report | اتصال وآخر مزامنة وأخطاء | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 218 | 13 - التقارير والتصدير | إضافة تقرير المحتوى والنشر | لم تبدأ | 217 | Content report | الحالات والتواريخ والمؤلفون | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 219 | 13 - التقارير والتصدير | إضافة تقرير SEO | لم تبدأ | 147,216 | SEO report | ملخص وتفاصيل | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 220 | 13 - التقارير والتصدير | إضافة تقرير AI Usage | لم تبدأ | 156,216 | AI report | المزود والاستخدام والتكلفة | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 221 | 13 - التقارير والتصدير | إضافة تقرير Execution/Failures | لم تبدأ | 178,216 | Execution report | أسباب الفشل والمحاولات | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 222 | 13 - التقارير والتصدير | إضافة Export CSV/Excel | لم تبدأ | 216 | Tabular export | ترميز عربي سليم | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 223 | 13 - التقارير والتصدير | إضافة Print/PDF للتقارير الأساسية | لم تبدأ | 216 | PDF reports | Layout واضح وشعار اختياري | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 224 | 14 - الاختبارات والجودة | إعداد Test Data Builders وFixtures | لم تبدأ | 19,27-40 | Test fixtures | إعادة استخدام دون تكرار | QA Automation | عالية |  |  |
| 225 | 14 - الاختبارات والجودة | كتابة Unit Tests للـDomain | لم تبدأ | 13,227 | Domain tests | تغطية القواعد الحرجة | Developers | عالية |  |  |
| 226 | 14 - الاختبارات والجودة | كتابة Unit Tests للـApplication | لم تبدأ | 14,227 | Application tests | Use cases وvalidation | Developers | عالية |  |  |
| 227 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات EF Core وMigrations | لم تبدأ | 41-45,227 | Database tests | إنشاء وترقية واسترجاع | Database QA | عالية |  |  |
| 228 | 14 - الاختبارات والجودة | إنشاء Mock WordPress Server | لم تبدأ | 81-88 | Mock server | حالات نجاح وفشل وPagination | Integration QA | عالية |  |  |
| 229 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات WordPress Clients | لم تبدأ | 81-88,231 | Client tests | كل endpoint والأخطاء | Integration QA | عالية |  |  |
| 230 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات المزامنة والتعارض | لم تبدأ | 89-99,231 | Sync tests | Offline/Retry/Conflict/Delete | Integration QA | عالية |  |  |
| 231 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات Execution Queue | لم تبدأ | 171-187 | Queue tests | Recovery/Idempotency/Retry | Backend QA | عالية |  |  |
| 232 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات SEO Rules | لم تبدأ | 131-147 | SEO tests | نتائج ثابتة ومفسرة | SEO QA | عالية |  |  |
| 233 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات AI Adapters بعقود Mock | لم تبدأ | 149-169 | AI tests | Parsing/Timeout/Fallback/Redaction | AI QA | عالية |  |  |
| 234 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات ViewModels والأوامر | لم تبدأ | 54,103-120 | ViewModel tests | حالات Loading/Error/Commands | Desktop QA | عالية |  |  |
| 235 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات Localization وRTL/LTR | لم تبدأ | 59-60 | Localization tests | كل النصوص والتخطيطات | UI QA | عالية |  |  |
| 236 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات Theme Contrast | لم تبدأ | 56-58 | Accessibility tests | تباين مقبول للنصوص | UI QA | عالية |  |  |
| 237 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات Performance لقوائم كبيرة | لم تبدأ | 92,101,103 | Performance tests | لا تجميد واستهلاك مقبول | Performance QA | عالية |  |  |
| 238 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات Memory Leak والتنقل | لم تبدأ | 53,62 | Memory tests | عدم نمو الذاكرة المستمر | Performance QA | عالية |  |  |
| 239 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات Security للأسرار والـLogs | لم تبدأ | 66-78,168 | Security tests | لا تسريب أسرار | Security QA | عالية |  |  |
| 240 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات Backup/Restore | لم تبدأ | 202-206 | Recovery tests | استعادة كاملة ناجحة | Infrastructure QA | عالية |  |  |
| 241 | 14 - الاختبارات والجودة | اختبارات UI End-to-End | لم تبدأ | 52-225 | UI tests | المسارات الحرجة كاملة | UI Automation | عالية |  |  |
| 242 | 14 - الاختبارات والجودة | إنشاء Regression Checklist | لم تبدأ | 228-245 | Regression checklist | كل Release يراجعها | QA Lead | عالية |  |  |
| 243 | 14 - الاختبارات والجودة | إصلاح جميع Bugs الحرجة والعالية | لم تبدأ | 228-246 | Stable build | لا توجد P0/P1 مفتوحة | كل الفريق | عالية |  |  |
| 244 | 15 - CI/CD والتغليف | إنشاء GitHub Actions Build Workflow | لم تبدأ | 11,19 | CI build | يبني على Windows لكل PR | DevOps | عالية |  |  |
| 245 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة dotnet test إلى CI | لم تبدأ | 248,228-245 | CI tests | يفشل الـPR عند فشل الاختبارات | DevOps | عالية |  |  |
| 246 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة Code Analysis وWarnings as Errors تدريجيًا | لم تبدأ | 248 | Static analysis | لا تحذيرات حرجة | DevOps | عالية |  |  |
| 247 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة Dependency Vulnerability Scan | لم تبدأ | 248 | Security scan | تقرير واضح للحزم | DevOps | عالية |  |  |
| 248 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة CodeQL/Secret Scanning عند التوفر | لم تبدأ | 248 | Repository security | لا أسرار أو ثغرات معروفة حرجة | DevOps | عالية |  |  |
| 249 | 15 - CI/CD والتغليف | إعداد Assembly Version وFile Version | لم تبدأ | 6,12 | Version metadata | متطابق في التطبيق والملف | DevOps | عالية |  |  |
| 250 | 15 - CI/CD والتغليف | عرض الإصدار الحالي Bold في Footer | لم تبدأ | 253,61 | Version footer | ظاهر في كل الشاشات | Desktop Developer | عالية |  |  |
| 251 | 15 - CI/CD والتغليف | إعداد Release Configuration | لم تبدأ | 247 | Release build | Optimized وبدون Debug assets | DevOps | عالية |  |  |
| 252 | 15 - CI/CD والتغليف | اختيار MSIX أو WiX/Inno Setup | لم تبدأ | 9 | Packaging decision | يدعم Install/Upgrade/Uninstall | DevOps | عالية |  |  |
| 253 | 15 - CI/CD والتغليف | إنشاء Setup Project | لم تبدأ | 255,256 | Installer | تثبيت نظيف على جهاز جديد | DevOps | عالية |  |  |
| 254 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة Prerequisite checks | لم تبدأ | 257 | Installer checks | يتحقق من Windows والمتطلبات | DevOps | عالية |  |  |
| 255 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة Start Menu/Desktop shortcuts | لم تبدأ | 257 | Shortcuts | تعمل بعد التثبيت | DevOps | عالية |  |  |
| 256 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة Uninstall وData retention options | لم تبدأ | 257 | Uninstall flow | اختيار حفظ/حذف بيانات المستخدم | DevOps | عالية |  |  |
| 257 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة Upgrade Migration Testing | لم تبدأ | 253,257 | Upgrade tests | ترقية دون فقد بيانات | QA/DevOps | عالية |  |  |
| 258 | 15 - CI/CD والتغليف | إنشاء Release Notes Template | لم تبدأ | 6 | Release notes | Features/Fixes/Known Issues | Technical Writer | عالية |  |  |
| 259 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة Artifact Hashes | لم تبدأ | 257 | Checksums | SHA-256 منشور | DevOps | عالية |  |  |
| 260 | 15 - CI/CD والتغليف | إضافة Code Signing عند توفر الشهادة | لم تبدأ | 257 | Signed installer | توقيع صالح وموثوق | DevOps | عالية |  |  |
| 261 | 15 - CI/CD والتغليف | إنشاء Portable Build اختياري | لم تبدأ | 255 | Portable package | يعمل دون تثبيت مع تحذير التخزين | DevOps | عالية |  |  |
| 262 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | تجميد نطاق Release Candidate | لم تبدأ | 3,247 | RC scope | لا ميزات جديدة بعد التجميد | مدير المشروع | عالية |  |  |
| 263 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | إنشاء Release Candidate 1 | لم تبدأ | 247-265 | RC1 build | Setup وPortable وNotes | DevOps | عالية |  |  |
| 264 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار تثبيت نظيف Windows 10 | لم تبدأ | 266 | Win10 validation | تثبيت وتشغيل وإزالة ناجحة | QA | عالية |  |  |
| 265 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار تثبيت نظيف Windows 11 | لم تبدأ | 266 | Win11 validation | تثبيت وتشغيل وإزالة ناجحة | QA | عالية |  |  |
| 266 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار الترقية من إصدار سابق | لم تبدأ | 260,266 | Upgrade validation | البيانات والإعدادات محفوظة | QA | عالية |  |  |
| 267 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار موقع WordPress حقيقي تجريبي | لم تبدأ | 73-200,266 | Staging validation | كل المسارات الحرجة تعمل | QA/Integration | عالية |  |  |
| 268 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار انقطاع الإنترنت أثناء العمليات | لم تبدأ | 72,89,172,266 | Resilience validation | استرداد دون فقد أو تكرار | QA | عالية |  |  |
| 269 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار صلاحيات WordPress محدودة | لم تبدأ | 75,266 | Permissions validation | تعطيل الوظائف غير المتاحة | QA | عالية |  |  |
| 270 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار قاعدة بيانات كبيرة | لم تبدأ | 91,217,266 | Scale validation | الأداء ضمن الحدود | Performance QA | عالية |  |  |
| 271 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار العربية والإنجليزية بالكامل | لم تبدأ | 60,266 | Localization sign-off | لا نصوص ناقصة أو تخطيط مكسور | QA | عالية |  |  |
| 272 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | اختبار Light/Dark وكل Color Presets | لم تبدأ | 57-58,266 | Theme sign-off | تباين واستقرار كامل | QA | عالية |  |  |
| 273 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | مراجعة أمنية نهائية | لم تبدأ | 245,251-252,266 | Security sign-off | لا أسرار أو P0/P1 | Security Lead | عالية |  |  |
| 274 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | مراجعة النسخ الاحتياطي والاستعادة | لم تبدأ | 244,266 | Recovery sign-off | استعادة موثقة وناجحة | QA | عالية |  |  |
| 275 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | مراجعة دليل المستخدم | لم تبدأ | 213-215,266 | Documentation sign-off | متطابق مع الإصدار | Product Owner | عالية |  |  |
| 276 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | إصلاح ملاحظات RC1 | لم تبدأ | 267-280 | RC fixes | كل الملاحظات الحرجة مغلقة | كل الفريق | عالية |  |  |
| 277 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | إنشاء Release Candidate 2 | لم تبدأ | 281 | RC2 build | إعادة كل اختبارات الحرجة | DevOps | عالية |  |  |
| 278 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | تنفيذ User Acceptance Testing | لم تبدأ | 282 | UAT report | اعتماد مالك المنتج | Product Owner | عالية |  |  |
| 279 | 16 - التحقق قبل الإطلاق | توقيع Go/No-Go Checklist | لم تبدأ | 283 | Go-live approval | كل البنود Go أو مخاطرة مقبولة | الإدارة | عالية |  |  |
| 280 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | إنشاء النسخة النهائية Production Release | لم تبدأ | 284 | Final release | Version نهائي وArtifacts ثابتة | DevOps | عالية |  |  |
| 281 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | إنشاء Tag للإصدار على GitHub | لم تبدأ | 285 | Git tag | مطابق للإصدار النهائي | DevOps | عالية |  |  |
| 282 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | نشر Setup وPortable وHashes | لم تبدأ | 285,262,265 | Release artifacts | روابط صالحة وملفات سليمة | DevOps | عالية |  |  |
| 283 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | نشر Release Notes النهائية | لم تبدأ | 261,285 | Final release notes | الميزات والإصلاحات والمشاكل المعروفة | Technical Writer | عالية |  |  |
| 284 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | حفظ نسخة مؤرشفة من Source وArtifacts | لم تبدأ | 285 | Release archive | قابلة للاسترجاع | DevOps | عالية |  |  |
| 285 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | تثبيت الإصدار على جهاز المستخدم الأساسي | لم تبدأ | 287 | Production installation | التطبيق يفتح ويعمل | Support Engineer | عالية |  |  |
| 286 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | إضافة موقع WordPress الإنتاجي واختبار الاتصال | لم تبدأ | 291,73 | Production site setup | قراءة/كتابة حسب الصلاحيات | Support/Integration | عالية |  |  |
| 287 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | تنفيذ أول مزامنة كاملة ومراجعة النتائج | لم تبدأ | 292,89 | Initial production sync | الأعداد والحالات صحيحة | Support/QA | عالية |  |  |
| 288 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | إنشاء Backup أولي بعد الإعداد | لم تبدأ | 293,202 | Initial backup | تم التحقق من سلامته | Support Engineer | عالية |  |  |
| 289 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | تشغيل Smoke Test إنتاجي | لم تبدأ | 291-294 | Production smoke test | المسارات الحرجة ناجحة | QA | عالية |  |  |
| 290 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | تفعيل الجدولة والأتمتة المعتمدة فقط | لم تبدأ | 295,191 | Production automation | لا قواعد تجريبية مفعلة | Product Owner | عالية |  |  |
| 291 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | مراقبة Logs والأداء بعد الإطلاق | لم تبدأ | 295,210,218 | Post-launch monitoring | لا أخطاء حرجة أو تسريب ذاكرة | Support/Developers | عالية |  |  |
| 292 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | إغلاق مشاكل الإطلاق العاجلة | لم تبدأ | 297 | Hotfixes | كل مشكلة حرجة مغلقة | كل الفريق | عالية |  |  |
| 293 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | اعتماد استقرار الإصدار النهائي | لم تبدأ | 296-298 | Stability sign-off | فترة تشغيل مستقرة معتمدة | Product Owner | عالية |  |  |
| 294 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | تسليم وثائق التشغيل والدعم | لم تبدأ | 299,213-215 | Handover package | التشغيل والنسخ والاستعادة والتحديث | Technical Writer | عالية |  |  |
| 295 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | إنشاء Backlog لما بعد الإطلاق | لم تبدأ | 299 | Post-launch backlog | التحسينات مصنفة ومجدولة | Product Manager | عالية |  |  |
| 296 | 17 - الإطلاق الفعلي النهائي | إعلان الانطلاق الفعلي النهائي للمشروع | لم تبدأ | 300-301 | GO LIVE | المشروع يعمل فعليًا وتم التسليم | الإدارة | عالية |  |  |